## Проект

## План работы Рабочей группы по совершенствованию экспертизы промышленной безопасности

| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок выполнения** |
| --- | --- | --- |
| 1. Первое постановочное заседание Рабочей группы. Обсуждение проблем, направлений совершенствования (изменение/разработка законопроектов, ФНП в области промышленной безопасности и других документов). Выбор основных приоритетов | Протокол | 22.01.2019 |
| 1. Текущие заседания Рабочей группы | Протоколы заседаний | ежемесячно |
| 1. Анализ поступивших предложений по совершенствованию экспертизы промышленной безопасности | Сводная справка | 31.01.2019 |
| 1. Разработка концепции совершенствования экспертизы промышленной безопасности | Концепция по тексту | 11.02.2019 |
| *Изменение законодательства* | | |
| 1. Разработка конкретных формулировок по изменению 116-ФЗ (либо редакции статей нового законопроекта) в части оценки соответствия, экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, аудита промышленной безопасности | Редакция статей 116-ФЗ (либо нового законопроекта) | 1 кв. |
| *Изменение действующих документов* | | |
| 1. Разработка конкретных формулировок по изменению ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» | Редакция ФНП | 1 кв. |
| 1. Разработка предложений по совершенствованию/изменению действующих документов в области технического диагностирования и продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах | Предложения по тексту | 1 кв. |
| *Разработка новых ФНП* | | |
| 1. Разработка концепции ФНП в области промышленной безопасности «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах» | Концепция по тексту | 1 кв. |
| 1. Разработка редакции ФНП в области промышленной безопасности «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах» | Первая редакция ФНП по тексту | Уточняется РГ |
| 1. Разработка концепции ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила проведения технического диагностирования технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах» | Концепция по тексту, сообщение на заседании секции №8 НТС Ростехнадзора | 1 кв. |
| 1. Разработка редакции ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила проведения технического диагностирования технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах» | Первая редакция ФНП по тексту | Уточняется РГ |
| 1. Разработка концепции ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила проведения обследования зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах» | Концепция по тексту, сообщение на заседании секции №8 НТС Ростехнадзора | 2 кв. |
| 1. Разработка редакции ФНП в области промышленной безопасности «Общие правила проведения обследования зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах» | Первая редакция ФНП по тексту | Уточняется РГ |
| 1. Разработка концепции ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения аудита промышленной безопасности на опасных производственных объектах» | Концепция по тексту, сообщение на заседании секции №8 НТС Ростехнадзора | 2 кв. |
| 1. Разработка редакции ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения аудита промышленной безопасности на опасных производственных объектах» | Первая редакция ФНП по тексту | Уточняется РГ |
| *Разработка профессиональных стандартов* | | |
| 1. Анализ существующих профессиональных стандартов к специалистам, осуществляющим техническое диагностирование оборудования, обследование зданий и сооружений, технический аудит | Справка с предложением по перечню стандартов, подлежащих разработке | 2 кв. |
| 1. Разработка профессиональных стандартов в соответствии с перечнем по п.16 | Проекты профессиональных стандартов | Уточняется РГ |
| *Анализ практики* | | |
| 1. Анализ реестра аттестации экспертов | Справка с предложениями | 2 кв. |
| 1. Анализ практики рейтингования экспертных организаций | Справка с предложениями | 4 кв. |